## Trang tính1
# | Tầng | Loại chỉ số | Chỉ số | Định nghĩa / cách tính | Đơn vị | Cách lấy mốc đầu | Mốc đầu | Mục tiêu 90 ngày | Ngưỡng cảnh báo | Nguồn dữ liệu | Tần suất | Phụ trách | Khi chỉ số xấu (hành động) | Quyết định gắn với chỉ số
1 | 1. Sử dụng | Product | Tỷ lệ ticket được sinh bản nháp AI | Số ticket tuyến 1 trong phạm vi có sự kiện draft_generated ÷ tổng ticket tuyến 1 trong phạm vi (cùng tuần). | % | Đo tuần 1 thí điểm từ log dịch vụ AI (ước tính – chốt số thật cuối tuần 1). | 85% | 95% | 80% | Log dịch vụ AI: event draft_generated (ticket_id, độ trễ, mã lỗi) ghép với danh sách ticket helpdesk. Cần bật tracking trước ngày 1 (~1–2 ngày dev). | Hằng tuần | Phụ trách AI (PO trợ lý) · số liệu: Kỹ sư tích hợp | Trong 1 tuần: lọc loại ticket không sinh được nháp, kiểm tra độ trễ sinh nháp (>5 giây) và lỗi kết nối dữ liệu đơn hàng → sửa tích hợp trước khi đẩy người dùng. Leo thang: 2 tuần liên tiếp < 80% → tạm dừng yêu cầu nhân viên dùng nháp, dồn lực sửa tích hợp; báo Trưởng phòng CSKH. | Có đủ điều kiện kỹ thuật để yêu cầu người dùng dùng nháp hay chưa
2 | 1. Sử dụng | Product | Tỷ lệ bản nháp được dùng để gửi khách | Số ticket gửi phản hồi dựa trên nháp (mức chỉnh sửa ≤50%) ÷ số ticket có nháp được hiển thị cho nhân viên. Mức chỉnh sửa = khoảng cách chỉnh sửa (ký tự) giữa nháp và bản gửi ÷ độ dài nháp. | % | Đo tuần 1 thí điểm từ log nháp – bản gửi (ước tính – chốt số thật cuối tuần 1). | 25% | 60% | 20% | Log helpdesk + AI: draft_text, sent_text, agent_id theo ticket_id; script hằng tuần tính mức chỉnh sửa. Cần bật tracking; dự phòng: nút “Dùng nháp / Không dùng” khi gửi. | Hằng tuần | Trưởng nhóm CSKH tuyến 1 · số liệu: Data / PO trợ lý | Trong 1 tuần: lấy mẫu 20 ticket bị bỏ nháp, phân loại lý do (sai chính sách / thiếu dữ liệu đơn / giọng văn / không tin tưởng) → chuyển từng nhóm lỗi cho người xử lý tương ứng. Leo thang: 2 tuần liên tiếp không tăng → họp chung PO + Trưởng nhóm; giữ thí điểm ở tuyến 1, chưa mở rộng tuyến 2. | Mở rộng trợ lý sang tuyến 2 hay giữ thí điểm ở tuyến 1
3 | 2. Hành vi | Product | Tỷ lệ bản nháp bị sửa >50% nội dung | Số ticket gửi có nháp với mức chỉnh sửa >50% ÷ số ticket có nháp được hiển thị (cùng mẫu số với #2 → đọc thành phễu: dùng / sửa nhiều / bỏ). | % | Đo tuần 1 thí điểm (dùng chung dữ liệu #2) (ước tính – chốt số thật cuối tuần 1). | 60% | 30% | 65% | Như #2 (diff nháp – bản gửi), không thu thập thêm; trưởng nhóm phân loại mẫu 20 bản/tuần (~1 giờ). | Hằng tuần | Phụ trách AI (PO trợ lý) · số liệu: Trưởng nhóm CSKH tuyến 1 (phân loại mẫu) | Trong 1 tuần: xem phần bị sửa — do chính sách → cập nhật knowledge base; do giọng văn → chỉnh prompt/tone; do thiếu dữ liệu đơn → bổ sung trường dữ liệu vào nháp. Leo thang: 3 tuần liên tiếp không giảm → thu hẹp nháp về các loại ticket có tỷ lệ sửa thấp. | Ưu tiên sửa nội dung AI hay ưu tiên đào tạo người dùng
4 | 2. Hành vi | Workflow | Tỷ lệ nhân viên dùng nháp cho ≥50% ticket của mình | Số nhân viên tuyến 1 có ≥50% ticket gửi dựa trên nháp (định nghĩa #2) trong tuần ÷ số nhân viên tuyến 1 có ≥1 ca làm trong tuần. | % | Đo tuần 1 thí điểm (log theo agent_id) (ước tính – chốt số thật cuối tuần 1). | 20% | 70% | 15% | Log helpdesk theo agent_id (dữ liệu #2) + danh sách nhân sự / lịch ca. Chỉ báo cáo cấp nhóm. | Hằng tuần | Trưởng nhóm CSKH tuyến 1 · số liệu: Data / PO trợ lý | Trong 1 tuần: xác định nhân viên kẹt ở bước ADKAR nào (khảo sát 5 câu + quan sát 1 ca); ghép cặp với nhân viên dùng tốt; không dùng chỉ số này để phạt cá nhân. Leo thang: sau 4 tuần vẫn < 35% → đào tạo lại theo ca + cử “đại sứ” mỗi ca; báo Quản lý vận hành. | Can thiệp thay đổi theo nhóm hay theo cá nhân
5 | 3. Năng suất | Workflow | Thời gian xử lý trung bình mỗi ticket (AHT) | Trung bình (thời điểm gửi phản hồi đầu tiên − thời điểm nhân viên nhận/mở ticket), ticket tuyến 1 trong phạm vi. Loại ticket >60 phút (ngoại lệ) và báo riêng số ticket bị loại. Không tính thời gian chờ trong hàng đợi. | phút | TB 4 tuần trước triển khai, xuất từ lịch sử helpdesk (đo được ngay – tính lại theo định nghĩa mới). | 9.5 | 7 | 10 | Helpdesk: assigned_at (hoặc thời điểm agent mở ticket) và first_reply_at. Có sẵn; tính lại mốc đầu 4 tuần theo cùng công thức. | Hằng tuần | Quản lý vận hành CSKH (chủ quy trình) · số liệu: Bộ phận báo cáo helpdesk | Trong 1 tuần: tách thời gian theo bước (đọc – chờ nháp – sửa – kiểm tra chính sách); bước nào phình thì xử lý bước đó (vd. chèn link chính sách ngay trong nháp). Leo thang: 3 tuần liên tiếp không giảm → workshop quy trình với 3–5 nhân viên, thử quy trình rút gọn trên 1 ca trước khi áp dụng chung. | Giữ hay thay đổi quy trình 4 bước hiện tại
6 | 3. Năng suất | Workflow | Số ticket xử lý / nhân viên / ca | Tổng ticket đã gửi phản hồi ÷ tổng số ca làm việc thực tế của nhân viên tuyến 1 (ghi kèm tổng ticket đầu vào trong tuần). | ticket | TB 4 tuần trước triển khai (helpdesk + lịch ca) (đo được ngay từ dữ liệu lịch sử). | 45 | 55 | 42 | Helpdesk (ticket đã gửi) + file lịch ca thực tế trưởng ca nộp mỗi thứ Hai. Ghi kèm tổng ticket đầu vào. | Hằng tuần | Quản lý vận hành CSKH (chủ quy trình) · số liệu: Trưởng ca | Trong 1 tuần: nếu AHT giảm mà ticket/ca không tăng → kiểm tra phân bổ ticket và thời gian chờ giữa ca, không quy kết cho AI; điều chỉnh phân ca trước. Leo thang: AHT đạt nhưng ticket/ca không tăng 4 tuần → không dùng số này làm căn cứ giảm tuyển thời vụ. | Có thể giảm tuyển dụng thời vụ cho mùa cao điểm hay không
7 | 4. Chất lượng & độ tin cậy | Workflow | Tỷ lệ ticket đạt QA lần đầu (không cần làm lại) | Số ticket mẫu đạt QA ngay lần chấm đầu ÷ số ticket mẫu được chấm. Mẫu 50/tuần: 25 có nháp + 25 không nháp, báo cả 2 nhóm. | % | Bảng chấm QA hiện có, TB 4 tuần trước triển khai (đã có số hiện tại). | 88% | 92% | 85% | Bảng chấm QA hiện có + thêm cột “có dùng nháp” (từ log #2). Mẫu 25 có nháp + 25 không nháp. | Hằng tuần (đọc xu hướng 4 tuần vì mẫu nhỏ) | Phụ trách QA · số liệu: Nhóm QA | Trong 1 tuần: bắt buộc duyệt tuyến 2 với nhóm ticket lỗi nhiều (hoàn tiền, bồi thường); tạm tắt nháp cho nhóm đó tới khi sửa xong. Chỉ coi là xấu khi <85% hai tuần liên tiếp. Leo thang: nhóm có nháp thấp hơn nhóm không nháp ≥5 điểm trong 2 tuần → thu hẹp nháp về các loại ticket đạt QA tốt. | Mức kiểm soát của người cho từng loại ticket (người làm / AI hỗ trợ / tự động có kiểm soát)
8 | 4. Chất lượng & độ tin cậy | Product | Tỷ lệ bản nháp trích dẫn đúng điều khoản chính sách | Số bản nháp có trích dẫn nguồn chính sách đúng ÷ số bản nháp được kiểm (mẫu 30 nháp có nội dung chính sách/tuần). | % | Đo mẫu 30 nháp tuần 1 (ước tính – chốt số thật cuối tuần 1). | 40% | 90% | 35% | Log truy xuất của AI (ID điều khoản cho mỗi nháp) + QA đối chiếu 30 nháp/tuần (~1,5 giờ). Cần bật tracking. | Hằng tuần | Phụ trách QA · số liệu: Nhóm QA + Kỹ sư AI | Trong 1 tuần: cập nhật knowledge base chính sách; buộc nháp hiển thị nguồn; nháp không có nguồn tự gắn nhãn “cần kiểm tra”. Khi còn <80%: mọi nháp có nội dung chính sách bắt buộc nhân viên kiểm tra nguồn trước khi gửi. Leo thang: 2 tuần không tăng → rà toàn bộ knowledge base cùng bộ phận chính sách; xem lại cách truy xuất. | Cho phép gửi nháp ít chỉnh sửa hay luôn bắt buộc kiểm tra chính sách
9 | 5. Giá trị | Kết quả nghiệp vụ | Tỷ lệ khách hài lòng sau ticket (CSAT) | Số phản hồi khảo sát 4–5 điểm ÷ tổng phản hồi khảo sát sau ticket. Tách theo ticket có / không dùng nháp. | % | TB 4 tuần trước triển khai (đã có số hiện tại). | 82% | 85% | 80% | Khảo sát sau ticket trong helpdesk, ghép với cờ “có nháp” (log #2). Có sẵn. | Hằng tuần (xem xu hướng tháng; <100 phản hồi/tuần thì đọc theo tháng) | Trưởng phòng CSKH (chủ nghiệp vụ) · số liệu: Bộ phận báo cáo helpdesk | Trong 1 tuần: so sánh CSAT nhóm có nháp vs không nháp; nếu nhóm có nháp thấp hơn → thu hẹp nháp về nhóm ticket đơn giản. Chỉ coi là xấu khi <80% hai kỳ liên tiếp. Leo thang: đến ngày 90 không cải thiện cả CSAT lẫn AHT → dừng mở rộng. | Tiếp tục, thu hẹp hay dừng mở rộng trợ lý AI
10 | 5. Giá trị | Kết quả nghiệp vụ | Tỷ lệ giải quyết ngay lần phản hồi đầu (FCR) | Số ticket đóng sau 1 lần phản hồi và không mở lại trong 7 ngày ÷ tổng ticket đã đóng. | % | TB 4 tuần trước triển khai (đã có số hiện tại). | 65% | 72% | 62% | Helpdesk: trạng thái, closed_at, reopened_at, số lần phản hồi. Có sẵn. | Hằng tuần (trễ 1 tuần do chờ 7 ngày mở lại) | Trưởng phòng CSKH (chủ nghiệp vụ) · số liệu: Bộ phận báo cáo helpdesk | Trong 1 tuần: lọc ticket bị mở lại có dùng nháp — nháp thiếu bước hướng dẫn → sửa mẫu nháp; chính sách mơ hồ → chuyển bộ phận chính sách. Leo thang: 3 tuần liên tiếp giảm → chuyển danh sách ticket mở lại cho bộ phận chính sách + PO trợ lý xử lý chung. | Có đủ bằng chứng giá trị để trình duyệt ngân sách giai đoạn 2
11 | Rủi ro / bàn giao | Workflow | Số sự cố nghiêm trọng do bản nháp AI | Số vụ cam kết sai chính sách, lộ dữ liệu khách hoặc thông tin sai gây thiệt hại, trong kỳ. “Nghiêm trọng” định nghĩa bằng văn bản trước ngày 1. | vụ | Rà khiếu nại 3 tháng qua (đã đo (rà soát)). | 0 | 0 | 1 | Biểu mẫu báo cáo sự cố (vd. Google Form, lập trước ngày 1) + log khiếu nại + báo cáo QA. | Hằng tuần, báo ngay khi phát sinh | Phụ trách AI (PO trợ lý) · số liệu: Nhân viên, QA, bộ phận khiếu nại | Trong 24 giờ: tắt nháp cho loại ticket liên quan, phân tích nguyên nhân, thêm guardrail và kiểm thử trước khi bật lại. Leo thang: vụ thứ 2 trong 30 ngày → tạm dừng toàn bộ nháp AI, báo Trưởng phòng CSKH, quyết định lại phạm vi. | Bật / tắt nháp AI cho từng loại ticket
12 | Rủi ro / bàn giao | Product | Tỷ lệ ticket nhạy cảm được AI gắn cờ chuyển người xử lý | Số ticket nhạy cảm (pháp lý, bồi thường, khách VIP) được AI gắn cờ đúng ÷ tổng ticket nhạy cảm trong mẫu QA. | % | QA gắn nhãn mẫu tuần 1, khoảng 30 ticket nhạy cảm (ước tính – chốt số thật cuối tuần 1). | 70% | 95% | 85% | Log cờ flag_sensitive của AI + nhãn QA trên mẫu ngẫu nhiên từ toàn bộ ticket (không lấy từ danh sách AI đã gắn cờ). | Hằng tuần | Phụ trách AI (PO trợ lý) · số liệu: Nhóm QA + Kỹ sư AI | Trong 1 tuần: bổ sung quy tắc phân loại, mở rộng danh sách nhóm ticket bắt buộc người xử lý; trong lúc sửa, chặn nháp cho các nhóm này. Chưa đạt 85% thì nhóm ticket nhạy cảm không được dùng nháp. Leo thang: sau 60 ngày vẫn < 90% → giữ nhóm ticket nhạy cảm ngoài phạm vi nháp AI cho cả giai đoạn 2. | Phạm vi ticket được phép có nháp AI